## Sheet1
EVA PROBLEM
CLOSE OF BUSINESS, DAY 14
TASK | % Complete | Expenditures/day |  | Actual Expenditures to date |  | Duration | Predecessor |  |  |  | C/7
A | 100% | 1000 |  | 10000 |  | 11
B | 100% | 1200 |  | 9000 |  | 10 |  |  |  | A/11
C | 80% | 1000 |  | 4000 |  | 7 | A
D | 90% | 1500 |  | 5000 |  | 10 | A,B |  |  |  | D/10 | F/5
E | 20% | 1500 |  | 3000 |  | 9 | B
F | 0% | 1000 |  | 0 |  | 5 | C,D,E |  |  | B/10
E/9
| TOTAL |  | AC | PV | EV |  |  | SPI | CPI
TASK | BUDGET | %COMP | ACWP | BCWS | BCWP | CV | SV | SI | CI
A | 11000 | 100% | 10000 | 11000 | 11000 | 1000 | 0 | 1 | 1.1
B | 12000 | 100% | 9000 | 12000 | 12000 | 3000 | 0 | 1 | 1.3333
C | 7000 | 80% | 4000 | 3000 | 5600 | 1600 | 2600 | 1.8667 | 1.4
D | 15000 | 90% | 5000 | 4500 | 13500 | 8500 | 9000 | 3 | 2.7
E | 13500 | 20% | 3000 | 6000 | 2700 | -300 | -3300 | 0.45 | 0.9
F | 5000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 63500 | xxx | 31000 | 36500 | 44800 | 13800 | 8300 | 1.2274 | 1.4452
TAC = | 26 |  | ETAC = | 21.183
BAC = | 63500 |  | EAC = | 43939.7321
|  |  | PROJECT DURATION FOR TASK E= |  |  | 20

## Sheet2
EVA PROBLEM
CLOSE OF BUSINESS, DAY 14
TASK | % Complete | Expenditures/day |  | Actual Expenditures to date |  | Duration | Predecessor |  |  |  | C/7
A | 100% | 1000 |  | 10000 |  | 11
B | 100% | 1200 |  | 9000 |  | 10 |  |  |  | A/11
C | 80% | 1000 |  | 4000 |  | 7 | A
D | 90% | 1500 |  | 5000 |  | 10 | A,B |  |  |  | D/10 | F/5
E | 20% | 1500 |  | 3000 |  | 9 | B
F | 0% | 1000 |  | 0 |  | 5 | C,D,E |  |  | B/10
E/9
TOTAL
TASK | BUDGET | %COMP | ACWP | BCWS | BCWP | CV | SV | SI | CI
A | 11000 | 100% | 10000 | 11000 | 11000 | 1000 | 0 | 1 | 1.1
B | 12000 | 100% | 9000 | 12000 | 12000 | 3000 | 0 | 1 | 1.3333
C | 7000 | 80% | 4000 | 3000 | 5600 | 1600 | 2600 | 1.8667 | 1.4
D | 15000 | 90% | 5000 | 4500 | 13500 | 8500 | 9000 | 3 | 2.7
E | 13500 | 20% | 3000 | 6000 | 2700 | -300 | -3300 | 0.45 | 0.9
F | 5000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 63500 | xxx | 31000 | 36500 | 44800 | 13800 | 8300 | 1.2274 | 1.4452
TAC = | 26 |  | ETAC = | 21.183
BAC = | 63500 |  | EAC = | 43939.7321
|  |  | PROJECT DURATION FOR TASK E= |  |  | 20

## Sheet3
EVA PROBLEM
CLOSE OF BUSINESS, DAY 14
TASK | % Complete | Expenditures/day |  | Actual Expenditures to date |  | Duration | Predecessor |  |  |  | C/7
A | 100% | 1000 |  | 10000 |  | 11
B | 100% | 1200 |  | 9000 |  | 10 |  |  |  | A/11
C | 80% | 1000 |  | 4000 |  | 7 | A
D | 90% | 1500 |  | 5000 |  | 10 | A,B |  |  |  | D/10 | F/5
E | 20% | 1500 |  | 3000 |  | 9 | B
F | 0% | 1000 |  | 0 |  | 5 | C,D,E |  |  | B/10
E/9
| TOTAL |  | AC | PV | EV |  |  | SPI | CPI
TASK | BUDGET | %COMP | ACWP | BCWS | BCWP | CV | SV | SI | CI
A | 11000 | 100% | 10000
B | 12000 | 100% | 9000
C | 7000 | 80% | 4000
D | 15000 | 90% | 5000
E | 13500 | 20% | 3000
F | 5000 | 0% | 0
Total | 63500 | xxx | 31000
TAC = | 26 |  | ETAC =
BAC = | 63500 |  | EAC =
PROJECT DURATION FOR TASK E=